## Sprint Backlog
Sprint Backlog
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
1 | Creción de la base de datos con MongoBd (tabla de usuarios, tabla de registro, tabla de procesos académicos | Creación de la tabla con los datos del logín | Alexis Fonseca | No iniciado | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Creación de la tabla de datos personales del usuario | Alexis Fonseca | No iniciado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Creación de la tabla de registro académico del estudiante | Alexis Fonseca | No iniciado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
2 | Programación del CRUD, sesión de usuarios y servicios del backend | Programación de los servicios del backend con java-Spring y MongoBd | Alexis Fonseca | No inciado | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0
3 | Prueba del backend | Prueba de los servicios desarrollados en el backend | Alexis Fonseca | No iniciado | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
|  | Prueba de conexión con la base de datos | Alexis Fonseca | No iniciado | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
|  | Prueba de servicios desde el frontEnd | Alexis Fonseca | No iniciado | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
4 | Desarrollo del frontEnd (página de acceso, registro de usuarios, pagina de inicio, biblioteca de contenidos, página de despliegue de datos personales y procesos académicos) | Desarrollo del formulario de registro, actualización e ingreso a la aplicación | Alexis Fonseca | No iniciado | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Desarrollo de la página de inicio, acceso a la biblioteca de contenidos | Alexis Fonseca | No iniciado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Desarrollo de la página de acceso a datos personales y registro académico | Alexis Fonseca | No iniciado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
5 | Prueba y despliegue de la aplicación completa (entrega del producto final) | Pruba de la aplicación completa (servicios funcionales desde el frontEnd y conexión con backEnd) | Alexis Fonseca | No iniciado | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0